## Session 0 - Das PnP Livestreamprojekt von FeM, hsf und bi-Club

Datum 09.12.2022
Beginn: 13:30
Ende: 14:00
Protokoll: Timm
ANWESENHEIT
Anwesende: Timm, Sven
Entschuldigt: Zille, Tom

#### Organisation
- Vorstands-Treffen zwischen den Vereinen
  - nix neues
- ist der Name Session 0 rechtlich geschützt
  - muss nochmal international schauen
- Lagerraum
  - nach aktuellem Stand sollten wir keinen brauchen
- wegen Weihnachten ist das nächste Treffen am Mittwoch 21.12
- Orga-Plan
  - bis Ende November sollen die Spieler, Charaktere und das Setting stehen
  - bis Anfang/Mitte Dezember Audio/Video Ci
  - Ende Dezember/Anfang Januar für Visualisierungs Plan
  - bis Weihnachten vollständige Ausarbeitung der Charaktere und Vorläufer des Char-Arts
  - Wochenende vom 10. bis 12. Februar als vorraussichtlicher Termin für das Event
### Tätigkeitsbereiche
#### #Inhalt
- Leitung: Sven
- Dinge geschehen
- Session 0.1 hat stattgefunden
#### #Technik
- Audio Ci
  - Sven setzt sich mit Soundtale in Verbindung
  - nix neues
- Mikros
  - FeM will evtl auf 5 Bügelmikros aufrüsten
    - warten auf die Zusage
  - Theater im Notfall
- Broadcast-Technik
  - solten mal ein Treffen machen um den genauen Aufbau, bzw was nötig ist zu klären
- Lichtechnik
  - Fachgebiet Lichttechnik fragen
    - https://www.tu-ilmenau.de/universitaet/fakultaeten/fakultaet-maschinenbau/profil/institute-und-fachgebiete/fachgebiet-lichttechnik/team/mitarbeiter
  - ML2 fragen
#### #Visualisierung
- Leitung: Tom
- Tom setzt sich mit den Interessierten und Phantopia in Verbindung
  - Sven schreibt nochmal
  - nix neues
- Logo
  - versch. Logodesigns fertig
    - Sven setzt sich mal an Animation
      - nix neues
    - Simples nochmal in grau damit es als Sendelogo verwendet werden kann
      - neue Version ist in Arbeit
  - Logo klein, groß, mit Episodentitel sind fertig (Richtiger Episodentitel wird eingefügt sobald er feststeht)
    - Aktueller Stand der Logos: https://drive.google.com/drive/folders/1HYu8DnqjQqAnbMJKBA7Aj7Sf0MOze1SM
- Charakter Art:
  - Beschreibungen mit Beispielbildern erhalten
- Treffen zum start der Charakter Art in Planung
#### #Marketing
- Leitung: Zille
- Strategische Planung und Ideenfindung bis 15.12. beenden
- Charaktererstellung
  - Zille hat alles gesichtet
  - Licht im i war sehr schlecht
  - ist leider nur ein Teil verwendbar
- Session 0 Podcast/Vodcast
  - 1. Folge ist gedreht und muss noch geschnitten werden
  - Zille kümmert sich um den Schnitt
### in Produktion
- Sendelogo
- Charakter Art
- Charaktere und Welt
- Session 0 VoDcast Folge 1
### Nächstes Treffen:
Wann: Mi. 21.12.2022 14:00 Uhr Wo: i guess online wenn überhaupt?