Session 0 - Das PnP Livestreamprojekt von FeM, hsf und bi-Club

Datum 08.12.2022
Beginn: 13:30
Ende: 14:00
Protokoll: Timm

ANWESENHEIT

Anwesende: Timm, Sven
Entschuldigt: Zille, Tom

Organisation

Vorstands-Treffen zwischen den Vereinen

nix neues

ist der Name Session 0 rechtlich geschützt

muss nochmal international schauen

Lagerraum

nach aktuellem Stand sollten wir keinen brauchen

wegen Weihnachten ist das nächste Treffen am Mittwoch 21.12

Orga-Plan

bis Ende November sollen die Spieler, Charaktere und das Setting stehen

bis Anfang/Mitte Dezember Audio/Video Ci

Ende Dezember/Anfang Januar für Visualisierungs Plan

bis Weihnachten vollständige Ausarbeitung der Charaktere und Vorläufer des Char-Arts

Wochenende vom 10. bis 12. Februar als vorraussichtlicher Termin für das Event

Tätigkeitsbereiche

#Inhalt

Leitung: Sven

Dinge geschehen

Session 0.1 hat stattgefunden

#Technik

Audio Ci

Sven setzt sich mit Soundtale in Verbindung

nix neues

Mikros

FeM will evtl auf 5 Bügelmikros aufrüsten

warten auf die Zusage

Theater im Notfall

Broadcast-Technik

solten mal ein Treffen machen um den genauen Aufbau, bzw was nötig ist zu klären

Lichtechnik

Fachgebiet Lichttechnik fragen

https://www.tu-ilmenau.de/universitaet/fakultaeten/fakultaet-maschinenbau/profil/institute-und-fachgebiete/fachgebiet-lichttechnik/team/mitarbeiter

ML2 fragen

#Visualisierung

Leitung: Tom

Tom setzt sich mit den Interessierten und Phantopia in Verbindung

Sven schreibt nochmal

nix neues

Logo

versch. Logodesigns fertig

Sven setzt sich mal an Animation

nix neues

Simples nochmal in grau damit es als Sendelogo verwendet werden kann

neue Version ist in Arbeit

Logo klein, groß, mit Episodentitel sind fertig (Richtiger Episodentitel wird eingefügt sobald er feststeht)

Aktueller Stand der Logos: https://drive.google.com/drive/folders/1HYu8DnqjQqAnbMJKBA7Aj7Sf0MOze1SM

Charakter Art:

Beschreibungen mit Beispielbildern erhalten

Treffen zum start der Charakter Art in Planung

#Marketing

Leitung: Zille

Strategische Planung und Ideenfindung bis 15.12. beenden

Charaktererstellung

Zille hat alles gesichtet

Licht im i war sehr schlecht

ist leider nur ein Teil verwendbar

Session 0 Podcast/Vodcast

1. Folge ist gedreht und muss noch geschnitten werden

Zille kümmert sich um den Schnitt

in Produktion

Sendelogo

Charakter Art

Charaktere und Welt

Session 0 VoDcast Folge 1

Nächstes Treffen:

Wann: Mi. 21.12.2022 14:00 Uhr
Wo: i guess online wenn überhaupt?