## Session 0 - Das PnP Livestreamprojekt von FeM, hsf und bi-Club

Datum 10.11.2022
Beginn: 20:20
Ende: 21:11
Protokoll: Timm
ANWESENHEIT
Anwesende: Sven, Timm, Zille, Stelze, Tom, Maw

#### Organisation
- Treffen ab jetzt um 20:15
- Leitungs Infos bis Donnerstag vor dem Treffen an Timm
- öffentliche Wiki-Seite ist erstellt
- Tätigkeitsbereichs Infos kommen über die Telegramgruppe
- Orga-Termine kommen über die Vereinsinternen Wege
- Vorstands-Treffen zwischen den Vereinen soll Organisiert werden
  - Finanzierung soll geklärt werden
  - Sven schickt nen doodle rum dür die Vorstände
- ist der Name Session 0 rechtlich geschützt
  - auf dem Treffen konnte nichts gefuden werden
  - es wird nochmal ins Markenregister geschaut
- Lagerraum wird noch geklärt
  - evtl. Schorn Lager(FeM), Ilsc(im Notfall)
- Zille wurde zum Marketing Chef gewählt
- Orga-Plan
  - bis Ende November sollen die Spieler, Charaktere und das Setting stehen
  - bis Anfang/Mitte Dezember Audio/Video Ci
  - Ende Dezember/Anfang Januar für Visualisierungs Plan
  - bis Weihnachten vollständige Ausarbeitung der Charaktere und Vorläufer des Char-Arts
  - Wochenende vom 10. bis 12. Februar als vorraussichtlicher Termin für das Event
### Tätigkeitsbereiche
#### #Inhalt
- Leitung: Sven
- 2 Treffen haben stattgefunden
- Setting: Gestrandete Piraten auf einer einsamen Insel
  - Low Fantasy ala Pirates of the Carribean (steht aber noch nicht fest)
- Spieler wurden festgelegt (Tinker, Stefan, Maw, Lisa)
- Session 0.0 findet wird erstmal verschoben aus Terminlichen gründen
  - Test Runde
  - Nachricht zum Termin kommt
- Charakter Erstellung nächste Woche(Termin kommt)
- Backup Spieler: Ramon, Bob
- Inhalts Team hat sich aufgeteilt in Spieler und Worldbuilding
  - Spieler sollen nicht gespoilert werden
- Worldbuilding: Ramon, Bob, Mägges
  - Treffen hat stattgefunden
  - System: How to be a Hero (https://howtobeahero.de/index.php?title=Hauptseite)
    - mit DnD Inspiration, da bei HtbaH alles selbst geschrieben werden muss
    - genaueres Infos im Protokoll zum 2. Inhaltstreffen
    - Sven fragt an ob wir HtbaH nutzen dürfen
- 2. Treffen wurde abgesagt, erstatz Termin kommt in der Gruppe
#### #Technik
- Audio Ci
  - Sven setzt sich mit Soundtale in Verbindung
    - nix neues
- Mikros müssen geliehen werden
  - Theater wegen Mikrofonen anfragen
  - Situation im ILSC is unklar
- Timm und Stleze kümmern sich um die Broadcast Technik der FeM
- Lichtechnik
  - mal beim ML2 nachfragen wegen Strahlern
  - FeM hat auch Technik aber nicht sehr viel
- Kameras
  - Blackmagics vom IFMK als Mögleichkeits
  - Panasonics der FeM als einfachste Option
#### #Visualisierung
* Leitung: Tom * Tom setzt sich mit den Interessierten und Phantopia in Verbindung
von Phantopia kam noch keine Rückmeldung
* erstes Treffen am 13.
Logo wird designed (Deadline zum 20. November)
* Tom setzt sich zur Charakter Erstellung für Notizen du den Designes
#### #Marketing
- Leitung: Zille
- Marketingmacher bis 24.11. bei Zille melden
  - Nachricht kommt in Telegram
- Strategische Planung und Ideenfindung bis 15.12. beenden
- Session 0 Podcast/Vodcast - Entwicklung als Inhalt
  - für FeM Technik muss ein FeM Mitglied dabei sein –> Nikon Z6 bietet sich an
  - erste Veröffentlichung im Dezember
- Fleyer
  - Grafik dafür nötig
- Spielfilm-Artiger - Teaser/Trailer zum Event
  - Vorschlag: als Erzählung aufziehen
    - Backstory der Charaktere darin verarbeiten
- Shorts/Reels
- Audio Snippets fürs Radio
  - nach den ersten Podcasts
- Audio Ressourcen
  - sowohl in der FeM als auch im hsf
### in Produktion
- Logo
- Charaktere und Welt
### Nächstes Treffen:
Wann: Do. 24.11.2022 Wo: Sr Hu 210 und im Jitsi