Session 0 - Das PnP Livestreamprojekt von FeM, hsf und bi-Club

Datum 10.11.2022
Beginn: 20:20
Ende: 21:11
Protokoll: Timm

ANWESENHEIT

Anwesende: Sven, Timm, Zille, Stelze, Tom, Maw

Organisation

Treffen ab jetzt um 20:15

Leitungs Infos bis Donnerstag vor dem Treffen an Timm

öffentliche Wiki-Seite ist erstellt

Tätigkeitsbereichs Infos kommen über die Telegramgruppe

Orga-Termine kommen über die Vereinsinternen Wege

Vorstands-Treffen zwischen den Vereinen soll Organisiert werden

Finanzierung soll geklärt werden

Sven schickt nen doodle rum dür die Vorstände

ist der Name Session 0 rechtlich geschützt

auf dem Treffen konnte nichts gefuden werden

es wird nochmal ins Markenregister geschaut

Lagerraum wird noch geklärt

evtl. Schorn Lager(FeM), Ilsc(im Notfall)

Zille wurde zum Marketing Chef gewählt

Orga-Plan

bis Ende November sollen die Spieler, Charaktere und das Setting stehen

bis Anfang/Mitte Dezember Audio/Video Ci

Ende Dezember/Anfang Januar für Visualisierungs Plan

bis Weihnachten vollständige Ausarbeitung der Charaktere und Vorläufer des Char-Arts

Wochenende vom 10. bis 12. Februar als vorraussichtlicher Termin für das Event

Tätigkeitsbereiche

#Inhalt

Leitung: Sven

2 Treffen haben stattgefunden

Setting: Gestrandete Piraten auf einer einsamen Insel

Low Fantasy ala Pirates of the Carribean (steht aber noch nicht fest)

Spieler wurden festgelegt (Tinker, Stefan, Maw, Lisa)

Session 0.0 findet wird erstmal verschoben aus Terminlichen gründen

Test Runde

Nachricht zum Termin kommt

Charakter Erstellung nächste Woche(Termin kommt)

Backup Spieler: Ramon, Bob

Inhalts Team hat sich aufgeteilt in Spieler und Worldbuilding

Spieler sollen nicht gespoilert werden

Worldbuilding: Ramon, Bob, Mägges

Treffen hat stattgefunden

System: How to be a Hero (https://howtobeahero.de/index.php?title=Hauptseite)

mit DnD Inspiration, da bei HtbaH alles selbst geschrieben werden muss

genaueres Infos im Protokoll zum 2. Inhaltstreffen

Sven fragt an ob wir HtbaH nutzen dürfen

2. Treffen wurde abgesagt, erstatz Termin kommt in der Gruppe

#Technik

Audio Ci

Sven setzt sich mit Soundtale in Verbindung

nix neues

Mikros müssen geliehen werden

Theater wegen Mikrofonen anfragen

Situation im ILSC is unklar

Timm und Stleze kümmern sich um die Broadcast Technik der FeM

Lichtechnik

mal beim ML2 nachfragen wegen Strahlern

FeM hat auch Technik aber nicht sehr viel

Kameras

Blackmagics vom IFMK als Mögleichkeits

Panasonics der FeM als einfachste Option

#Visualisierung

* Leitung: Tom * Tom setzt sich mit den Interessierten und Phantopia in Verbindung

von Phantopia kam noch keine Rückmeldung

* erstes Treffen am 13.

Logo wird designed (Deadline zum 20. November)

* Tom setzt sich zur Charakter Erstellung für Notizen du den Designes

#Marketing

Leitung: Zille

Marketingmacher bis 24.11. bei Zille melden

Nachricht kommt in Telegram

Strategische Planung und Ideenfindung bis 15.12. beenden

Session 0 Podcast/Vodcast - Entwicklung als Inhalt

für FeM Technik muss ein FeM Mitglied dabei sein –> Nikon Z6 bietet sich an

erste Veröffentlichung im Dezember

Fleyer

Grafik dafür nötig

Spielfilm-Artiger - Teaser/Trailer zum Event

Vorschlag: als Erzählung aufziehen

Backstory der Charaktere darin verarbeiten

Shorts/Reels

Audio Snippets fürs Radio

nach den ersten Podcasts

Audio Ressourcen

sowohl in der FeM als auch im hsf

in Produktion

Logo

Charaktere und Welt

Nächstes Treffen:

Wann: Do. 24.11.2022 Wo: Sr Hu 210 und im Jitsi