## Session 0 - Das PnP Livestreamprojekt von FeM, hsf und bi-Club

Datum 27.10.2022
Beginn: 20:11
Ende: 21:37
Protokoll: Timm
ANWESENHEIT
Anwesende: Sven, Timm, Chrissi, Lisa, Tom, Maw, Bob, Megges, Julius, nex

#### Organisation
- öffentliche Wiki-Seite wird erstellt
- Tätigkeitsbereichs Infos kommen über die Telegramgruppe
- Orga-Termine kommen über die Vereinsinternen Wege
- Kommunikation in den i-Club wird noch geklärt (vorraussichtlich Bob und Echo)
- SR HU 210 wird wöchentlich gemietet (evtl. Testphase mit den Vereinen)
- Vorstands-Treffen zwischen den Vereinen soll Organisiert werden
  - Finanzierung soll geklärt werden
- ist der Name Session rechtlich geschützt
  - auf dem Treffen konnte nichts gefuden werden
- Lagerraum wird noch geklärt
- Orga-Plan
  - bis Ende November sollen die Spieler, Charaktere und das Setting stehen
  - bis Anfang/Mitte Dezember Audio/Video Ci
  - Ende Dezember/Anfang Januar für Visualisierungs Plan
  - bis Weihnachten vollständige Ausarbeitung der Charaktere und Vorläufer des Char-Arts
  - Wochenende vom 10. bis 12. Februar als vorraussichtlicher Termin für das Event
### Tätigkeitsbereiche
#### #Inhalt
- Leitung: Sven
- auf dem ersten Inhalts-Treffen sollen die vorraussichtliche Spielerauswahl getroffen werden (aktuell 11 Interessenten)
  - Kurze Testrunden am Ende des ersten Treffens(Impro mit Vorbereiteten Charakteren)
  - PnP Testrunden mit der engeren Auswahl
- mind 2 Backup-Spieler für den Notfall
- Spieler müssen ab gewissen Punkt von den Inhaltstreffen ausgeschlossen werden um spoiler zu vermeiden
#### #Technik
- Audio Ci
  - Sven setzt sich mit Soundtale in Verbindung
- Theater wegen Mikrofonen anfragen
#### #Visualisierung
* Sven schlägt Tom als Leitung vor
wird von den Anwesenen angenommen
* Caos, Pauline und Patti(hsf) haben Interesse an Visualisierung
Patti, Caos haben Intresse an Charakter Art
* Tom setzt sich mit den Interessierten und Phantopia in Verbindung
#### #Marketing
- Zille hat sich als Marketing Leitung vorgeschlagen
- Patche (i-Clubchef) ist Instagram verantwortlicher im i, Nicklas/Laura im hsf, Patty für FeM, Patty/Laura/Maximilian für Instagram
- Session 0 Podcast/Vodcast:
  - es soll erstmal eine Folge produziert werden
  - wenn das Projekt ins Rollen geraten ist evtl neue Folgen, je nachdem wie der erste Performed
- Marketing konzentriert sich vorallem auf die 2. Hälfte vom Semester, damit es näher an der Veranstaltung selbst dran ist
- evtl. Fleyer
- Spielfilm-Artiger Trailer als Idee
  - Skript soll auf jeden Fall mal ausgearbeitet werden
### in Produktion
### Nächstes Treffen:
Wann: Do. 10.11.2022 Wo: Sr Hu 210