Session 0 - Das PnP Livestreamprojekt von FeM, hsf und bi-Club

Datum 27.10.2022
Beginn: 20:11
Ende: 21:37
Protokoll: Timm

ANWESENHEIT

Anwesende: Sven, Timm, Chrissi, Lisa, Tom, Maw, Bob, Megges, Julius, nex

Organisation

öffentliche Wiki-Seite wird erstellt

Tätigkeitsbereichs Infos kommen über die Telegramgruppe

Orga-Termine kommen über die Vereinsinternen Wege

Kommunikation in den i-Club wird noch geklärt (vorraussichtlich Bob und Echo)

SR HU 210 wird wöchentlich gemietet (evtl. Testphase mit den Vereinen)

Vorstands-Treffen zwischen den Vereinen soll Organisiert werden

Finanzierung soll geklärt werden

ist der Name Session rechtlich geschützt

auf dem Treffen konnte nichts gefuden werden

Lagerraum wird noch geklärt

Orga-Plan

bis Ende November sollen die Spieler, Charaktere und das Setting stehen

bis Anfang/Mitte Dezember Audio/Video Ci

Ende Dezember/Anfang Januar für Visualisierungs Plan

bis Weihnachten vollständige Ausarbeitung der Charaktere und Vorläufer des Char-Arts

Wochenende vom 10. bis 12. Februar als vorraussichtlicher Termin für das Event

Tätigkeitsbereiche

#Inhalt

Leitung: Sven

auf dem ersten Inhalts-Treffen sollen die vorraussichtliche Spielerauswahl getroffen werden (aktuell 11 Interessenten)

Kurze Testrunden am Ende des ersten Treffens(Impro mit Vorbereiteten Charakteren)

PnP Testrunden mit der engeren Auswahl

mind 2 Backup-Spieler für den Notfall

Spieler müssen ab gewissen Punkt von den Inhaltstreffen ausgeschlossen werden um spoiler zu vermeiden

#Technik

Audio Ci

Sven setzt sich mit Soundtale in Verbindung

Theater wegen Mikrofonen anfragen

#Visualisierung

* Sven schlägt Tom als Leitung vor

wird von den Anwesenen angenommen

* Caos, Pauline und Patti(hsf) haben Interesse an Visualisierung

Patti, Caos haben Intresse an Charakter Art

* Tom setzt sich mit den Interessierten und Phantopia in Verbindung

#Marketing

Zille hat sich als Marketing Leitung vorgeschlagen

Patche (i-Clubchef) ist Instagram verantwortlicher im i, Nicklas/Laura im hsf, Patty für FeM, Patty/Laura/Maximilian für Instagram

Session 0 Podcast/Vodcast:

es soll erstmal eine Folge produziert werden

wenn das Projekt ins Rollen geraten ist evtl neue Folgen, je nachdem wie der erste Performed

Marketing konzentriert sich vorallem auf die 2. Hälfte vom Semester, damit es näher an der Veranstaltung selbst dran ist

evtl. Fleyer

Spielfilm-Artiger Trailer als Idee

Skript soll auf jeden Fall mal ausgearbeitet werden

in Produktion

Nächstes Treffen:

Wann: Do. 10.11.2022 Wo: Sr Hu 210