Protokoll Visualisierungstreffen:

Datum: 13.11.2022
Beginn: 10:29
Ende: 11:46

ANWESENHEIT

Anwesende: Tom, Pati, Sven, Chaos

1. Organisatorisches

Vorstellung Aufgaben Visualisierung

Zeitplan:

Logo/CI 20. Nov. 2022

Charakter art sobald Charaktere stehen

Kostüme

Set Design Umsetztungsplan 13.01.23

10.-12.02.23 Livestream

Termin Treffen: Vorschlag 17.11. Donnerstag HU 210 ab 20:15 Uhr

2. Aufgabenverteilung

Logo: Ideenfindung gemeinsam in Treffen, Ausarbeitung Chaos

CI (Bauchbinde Stream, evtl. Szenenübergänge)

charakter art: Chaos

2 Versionen: transparent(.png), mit Hintergrund

Hintergünde: Chaos

Kostüme/Props (Phantopia):

Tom noch bei der Kontaktaufnahme

Abklären was sie an Piratenoutfits/Props haben

Set design: Pati, Pauline, Tom

clubs/bi haben Deko von Beach Party, Anfragen (Gabriel, Patche)

3. Logo

Ideensammlung:

wrecked ship

Schiffsname 'Session 0'

allgemeines Logo mit Anpassung an Setting

charakterbogen, stift

Würfel (d20)

Anpassung: Untergrund von Episodennamen angepasst

student cap in d20 Form

Skizzen siehe Wiki (Abb.)

sehr simples Logo und normales

finalized Idee:

Logo soll direkt zeigen: Studierenden Projekt und Pnp mit möglicher Anpassung an das Setting

simpel: große Null mit Stift durch Mitte und Absolventen Hut (in d20 Form) aufgesetzt

normal: Session 0 Schriftzug als Fokus in der Mitte, Hintergrund (Char sheet, Stifte und Radiergummie, vereinfachte Würfelformen)

Schriftart muss rechtlich abgeklärt sein z.B.: https://www.fontsquirrel.com/fonts/list/classification/calligraphic

Erste Ausarbeitung bis 17.11.: Chaos

4. Logo Skizzen