## Protokoll Visualisierungstreffen:

Datum: 13.11.2022
Beginn: 10:29
Ende: 11:46
ANWESENHEIT
Anwesende: Tom, Pati, Sven, Chaos

### 1. Organisatorisches
- Vorstellung Aufgaben Visualisierung
- Zeitplan:
  - Logo/CI 20. Nov. 2022
  - Charakter art sobald Charaktere stehen
  - Kostüme
  - Set Design Umsetztungsplan 13.01.23
  - 10.-12.02.23 Livestream
- Termin Treffen: Vorschlag 17.11. Donnerstag HU 210 ab 20:15 Uhr
### 2. Aufgabenverteilung
- Logo: Ideenfindung gemeinsam in Treffen, Ausarbeitung Chaos
- CI (Bauchbinde Stream, evtl. Szenenübergänge)
- charakter art: Chaos
  - 2 Versionen: transparent(.png), mit Hintergrund
- Hintergünde: Chaos
- Kostüme/Props (Phantopia):
  - Tom noch bei der Kontaktaufnahme
  - Abklären was sie an Piratenoutfits/Props haben
- Set design: Pati, Pauline, Tom
  - clubs/bi haben Deko von Beach Party, Anfragen (Gabriel, Patche)
### 3. Logo
- Ideensammlung:
  - wrecked ship
  - Schiffsname 'Session 0'
  - allgemeines Logo mit Anpassung an Setting
  - charakterbogen, stift
  - Würfel (d20)
  - Anpassung: Untergrund von Episodennamen angepasst
  - student cap in d20 Form
  - Skizzen siehe Wiki (Abb.)
  - sehr simples Logo und normales
- finalized Idee:
  - Logo soll direkt zeigen: Studierenden Projekt und Pnp mit möglicher Anpassung an das Setting
  - simpel: große Null mit Stift durch Mitte und Absolventen Hut (in d20 Form) aufgesetzt
  - normal: Session 0 Schriftzug als Fokus in der Mitte, Hintergrund (Char sheet, Stifte und Radiergummie, vereinfachte Würfelformen)
- Schriftart muss rechtlich abgeklärt sein z.B.: https://www.fontsquirrel.com/fonts/list/classification/calligraphic
- Erste Ausarbeitung bis 17.11.: Chaos